## Projet_jalons
End of… | Previsionnal date | Real date | Delay (in days)
High level design | 6 sept. 2018 | 20 sept. 2018 | 14 days
Detailed design | 6 nov. 2018 | 20 nov. 2018 | 14 days
Fabrication & unit testing | 15 feb. 2019 | 8 mar. 2019 | 21 days
System testing & integration | 16 mar. 2019 | 5 apr. 2019 | 20 days
Roll out | 10 apr. 2019 | 10 apr. 2019 | 0 days
First testing | 20 apr. 2019 | 27 apr. 2019 | 7 days

## Couts_differences
System | Previsionnal | Real | Differences (€) | Differences (%)
Suspension | 12630 | 19480 | 6850 | 35.16%
Powertrain | 14680 | 14046 | -634 | -4.514%
Electrical | 6810 | 6893 | 83 | 1.204%
Frame & body | 880 | 2005 | 1125 | 56.11%
Miscellaneous | 11400 | 9994 | -1406 | -14.07%
Total | 46400 | 52418 | 6018 | 11.48%
Budget | 51800 | 52600
Financial provisions | 5400 | 182